## 调出示范并退库项目清单
调出示范并退库项目清单
序号 | 项目 | 所属市区 | 领域 | 总投资（万元） | 示范级别及批次 | 调出原因
1 | 铜川市印台区王石凹煤矿工业遗址公园（生态修复）项目 | 铜川市 | 文化 | 33877 | 国家级第三批 | 项目投资主体和规模发生变化，一年内无进展
2 | 富平县城南污水处理厂工程 | 渭南市 | 水务 | 15242 | 省级首批 | 不再采用PPP模式
3 | 华州区综合管廊基础设施建设 | 渭南市 | 市政 | 117900 | 省级第二批 | 尚未落地，不再采用PPP模式
4 | 商洛市312国道商州至丹凤一级公路改建工程项目 | 商洛市 | 交通 | 211000 | 省级首批 | 尚未落地，不再采用PPP模式
5 | 镇安县妇女儿童医院迁建工程 | 商洛市 | 医疗 | 24000 | 省级首批 | 尚未落地，一年内无社会资本参与
6 | 延安市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 延安市 | 市政 | 10329 | 省级首批 | 尚未落地，不再采用PPP模式
7 | 西咸国际文化教育园沙河海绵型生态修复项目 | 西咸新区 | 市政 | 80000 | 国家级第三批省级首批 | 项目投资主体和规模发生变化，一年内无进展
8 | 韩城市悬挂式单轨交通机场至古城段PPP项目 | 韩城市 | 交通 | 187000 | 省级第二批 | 项目资本金出资不到位
9 | 韩城高端铸造产业园基础设施建设PPP项目 | 韩城市 | 市政 | 91000 | 省级第二批 | 不再采用PPP模式
10 | 西安交大韩城基础教育园区PPP项目 | 韩城市 | 教育 | 137000 | 省级第二批 | 不再采用PPP模式
11 | 韩城市污水处理再生利用工程 | 韩城市 | 水务 | 9310 | 省级首批 | 不再采用PPP模式

## 调出示范项目清单
调出示范项目清单
序号 | 项目 | 所属市区 | 领域 | 总投资（万元） | 示范级别及批次 | 调出原因
1 | 千湖国家湿地公园开发项目 | 宝鸡市 | 旅游 | 15000 | 省级首批 | 尚未落地
2 | 蒲城县生活垃圾焚烧发电项目 | 渭南市 | 市政 | 25368 | 省级首批 | 尚未落地
3 | 洛川县集中供热项目 | 延安市 | 市政 | 24000 | 省级首批 | 尚未落地

## 限期整改项目清单
限期整改项目清单
序号 | 项目 | 所属市区 | 领域 | 总投资（万元） | 示范级别及批次 | 整改原因 | 整改期限
1 | 西安市高陵生活垃圾无害化处理工程PPP项目 | 西安市 | 市政 | 107036 | 国家级第三批 | 已完成采购，尚未签署合同 | 2018年6月底前
2 | 西安市未央区徐家湾地区综合改造项目 | 西安市 | 城镇综合开发 | 1482700 | 国家级第二批 | 运作不规范 | 2018年6月底前
3 | 咸阳市礼泉县醴泉泥河生态治理 | 延安市 | 市政 | 24000 | 省级第二批 | 未经采购程序直接指定第三方代持社会资本方股份 | 2018年9月底前
4 | 韩城市国道327韩城龙门至象山段公路工程 | 韩城市 | 交通 | 122125 | 省级首批 | 未经采购程序直接指定第三方代持社会资本方股份 | 2018年9月底前
5 | 韩城市太史大街西延桥梁建设项目 | 韩城市 | 交通 | 54000 | 省级首批 | 未经采购程序直接指定第三方代持社会资本方股份 | 2018年9月底前